План  мероприятий

по подготовке объектов системы теплоснабжения МУП «Линевский коммунальный комплекс» администрации Линевского городского поселения Жирновского муниципального района

к работе в осенне-зимний период 2025/2026г.

	№ п/п
	Наименование объектов, работ
	Ед.

изм.
	Объем работ


	Затраты тыс.руб.


	Сроки выполнения работ
	Исполнитель работ
	Выполнение
	

	1.
	Поверка приборов КИПиА с частичной заменой неисправных
	шт.
	68
	161,0
	3 квартал 2025 г.
	Подрядная организация
	МУП «ЛКК»
	 

	2.
	Проверка дымоходов и вентканалов
	шт.
	5
	39,0
	3 квартал 2025 г.
	МУП «ЛКК»
	МУП «ЛКК»
	 

	3.
	Проверка системы вентиляции котельной № 1
	шт.
	5
	27,0
	3 квартал 2025 г.
	МУП «ЛКК»
	МУП «ЛКК»
	 

	4.
	Проведение испытаний эл.оборудования котельной
	шт.
	5
	11,0
	3 квартал 2025 г.
	Подрядная организация
	МУП «ЛКК»
	 

	5.
	Подготовка обслуживающего персонала
	чел.
	10
	40,0
	2-3 квартал 2025 г.
	Подрядная организация
	МУП «ЛКК»
	 

	6.
	Проверка ИФС, ИМС котельных
	шт.
	5
	7,0
	3 квартал 2025 г.
	Подрядная организация
	МУП «ЛКК»
	 

	7.
	Промывка котлов с гидравлическим испытанием
	шт.
	8
	3,0
	2 квартал 2025 г.
	МУП «ЛКК»
	МУП «ЛКК»
	 

	8.
	Промывка системы отопления жилых домов, тепловых сетей и гидравлическое испытание
	км.
	3,752
	20,0
	2 квартал 2025 г.
	МУП «ЛКК»
	МУП «ЛКК»
	 

	9.
	Ревизия запорной арматуры
	шт.
	118
	30,0
	2-3 квартал 2025 г.
	МУП «ЛКК»
	МУП «ЛКК»
	 

	10.
	Замена запорной арматуры
	шт.
	5
	35,0
	2-3 квартал 2025 г.
	МУП «ЛКК»
	МУП «ЛКК»
	

	11.
	Замена участка теплотрассы от котельной БМК № 3
	п.м.
	20
	50,0
	3 квартал 2025 г.
	МУП «ЛКК»
	МУП «ЛКК»
	 

	Итого:
	423,0
	 
	 
	 
	 


Руководитель МУП «Линевский

коммунальный комплекс»                                                                                            Н. П. Боровикова

